## Sheet1
Sl | WBS_Elements_Info. |  |  | Overall values |  |  |  |  | 2020 |  |  |  |  | 2021 |  |  |  |  | 2022 |  |  |  |  | 2023 |  |  |  |  | 2024 |  |  |  |  | 2025 |  |  |  |  | 2026 |  |  |  |  | 2027 |  |  |  |  | 2028 |  |  |  |  | 2029 |  |  |  |  | 2030 |  |  |  |  | Total of years
No. | Level | Description | ID_No | Budget | Actual | Commitment | Assigned | Available | Budget | Actual | Commitment | Assigned | Available | Budget | Actual | Commitment | Assigned | Available | Budget | Actual | Commitment | Assigned | Available | Budget | Actual | Commitment | Assigned | Available | Budget | Actual | Commitment | Assigned | Available | Budget | Actual | Commitment | Assigned | Available | Budget | Actual | Commitment | Assigned | Available | Budget | Actual | Commitment | Assigned | Available | Budget | Actual | Commitment | Assigned | Available | Budget | Actual | Commitment | Assigned | Available | Budget | Actual | Commitment | Assigned | Available | Budget | Actual | Commitment | Assigned | Available
0 | ** | NLC Talabira Thermal Power Project | NL-C-TPP-001 | 5228245116.11 | 1754014314.48 | 1315527327.35 | 3069541641.83 | 2158703474.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4952688.51 | 4952688.51 | 0 | 4952688.51 | 0 | 998723728.55 | 999876777.94 | 0 | 999876777.94 | -1153049.39 | 4224568699.05 | 562232935.39 | 1251856867.5 | 1814089802.89 | 2410478896.16 | 0 | 186951912.64 | 63670459.85 | 250622372.49 | -250622372.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5228245116.11 | 1754014314.48 | 1315527327.35 | 3069541641.83 | 2158703474.28
1 | * | NLC Talabira Thermal Power Project | NL-C-TPP-001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | * | NLC Talabira Thermal Power Project | NL-C-TPP-001 | 2926388.23 | 2101745.2 | 824643.03 | 2926388.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2101745.2 | 2101745.2 | 0 | 2101745.2 | 0 | 824643.03 | 0 | 824643.03 | 824643.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2926388.23 | 2101745.2 | 824643.03 | 2926388.23 | 0
3 | * | NLC Talabira Thermal Power Project | NL-C-TPP-001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | * | NLC Talabira Thermal Power Project | NL-C-TPP-001 | 767000 | 767000 | 0 | 767000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 613600 | 613600 | 0 | 613600 | 0 | 153400 | 153400 | 0 | 153400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 767000 | 767000 | 0 | 767000 | 0
5 | * | NLC Talabira Thermal Power Project | NL-C-TPP-001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | * | NLC Talabira Thermal Power Project | NL-C-TPP-001 | 268323121 | 268323121 | 0 | 268323121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 268323120 | 268323120 | 0 | 268323120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 268323121 | 268323121 | 0 | 268323121 | 0
7 | * | NLC Talabira Thermal Power Project | NL-C-TPP-001 | 269168679.62 | 0 | 269168679.62 | 269168679.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 269168679.62 | 0 | 269168679.62 | 269168679.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 269168679.62 | 0 | 269168679.62 | 269168679.62 | 0
8 | * | NLC Talabira Thermal Power Project | NL-C-TPP-001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | * | NLC Talabira Thermal Power Project | NL-C-TPP-001 | 219572131 | 0.32 | 183357758.59 | 183357758.91 | 36214372.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219572131 | 0.32 | 183357758.59 | 183357758.91 | 36214372.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219572131 | 0.32 | 183357758.59 | 183357758.91 | 36214372.09
10 | * | NLC Talabira Thermal Power Project | NL-C-TPP-001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | * | NLC Talabira Thermal Power Project | NL-C-TPP-001 | 6497537.84 | 6497537.84 | 0 | 6497537.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 752840 | 752840 | 0 | 752840 | 0 | 2727791.84 | 2727791.84 | 0 | 2727791.84 | 0 | 3016906 | 3016906 | 0 | 3016906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6497537.84 | 6497537.84 | 0 | 6497537.84 | 0
12 | * | NLC Talabira Thermal Power Project | NL-C-TPP-001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | * | NLC Talabira Thermal Power Project | NL-C-TPP-001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | * | NLC Talabira Thermal Power Project | NL-C-TPP-001 | 114995.55 | -367635.78 | 0 | -367635.78 | 482631.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114995.55 | 114995.55 | 0 | 114995.55 | 0 | 0 | -482631.33 | 0 | -482631.33 | 482631.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114995.55 | -367635.78 | 0 | -367635.78 | 482631.33
15 | * | NLC Talabira Thermal Power Project | NL-C-TPP-001 | 464823491.85 | 412537554.09 | 904874 | 413442428.09 | 51381063.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227743947.85 | 227743947.85 | 0 | 227743947.85 | 0 | 237079544 | 2516823.04 | 406080 | 2922903.04 | 234156640.96 | 0 | 182276783.2 | 498794 | 182775577.2 | -182775577.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 464823491.85 | 412537554.09 | 904874 | 413442428.09 | 51381063.76
16 | * | NLC Talabira Thermal Power Project | NL-C-TPP-001 | 1513562756 | 809002814.98 | 682101019.86 | 1491103834.84 | 22458921.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290594822.81 | 290594822.81 | 0 | 290594822.81 | 0 | 1222967933.19 | 518407992.17 | 682101019.86 | 1200509012.03 | 22458921.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1513562756 | 809002814.98 | 682101019.86 | 1491103834.84 | 22458921.16
17 | * | NLC Talabira Thermal Power Project | NL-C-TPP-001 | 2086607505.68 | 1040364357.65 | 69004535.23 | 1109368892.88 | 977238612.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 100000 | 0 | 100000 | 0 | 45690419.85 | 45690419.85 | 0 | 45690419.85 | 0 | 2039017085.83 | 992062864.8 | 6630873.27 | 998693738.07 | 1040323347.76 | 0 | 2511073 | 62373661.96 | 64884734.96 | -64884734.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2084807505.68 | 1040364357.65 | 69004535.23 | 1109368892.88 | 975438612.8
18 | * | NLC Talabira Thermal Power Project | NL-C-TPP-001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | * | NLC Talabira Thermal Power Project | NL-C-TPP-001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | * | NLC Talabira Thermal Power Project | NL-C-TPP-001 | 154299434 | 154299434 | 0 | 154299434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154299434 | 154299434 | 0 | 154299434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154299434 | 154299434 | 0 | 154299434 | 0
21 | * | NLC Talabira Thermal Power Project | NL-C-TPP-001 | 56948408.9 | -940511596.82 | 12505064.31 | -928006532.51 | 984954941.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4099847.51 | 4099847.51 | 0 | 4099847.51 | 0 | 6513851.45 | 7666900.84 | 0 | 7666900.84 | -1153049.39 | 46334709.94 | -953442419.61 | 11707060.42 | -941735359.19 | 988070069.13 | 0 | 1164074.44 | 798003.89 | 1962078.33 | -1962078.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56948408.9 | -940511596.82 | 12505064.31 | -928006532.51 | 984954941.41
22 |  | NLC Talabira Thermal Power Project | NL-C-TPP-001 | 1062000 | 1062000 | 0 | 1062000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1062000 | 1062000 | 0 | 1062000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1062000 | 1062000 | 0 | 1062000 | 0
23 |  | NLC Talabira Thermal Power Project | NL-C-TPP-001 | 18382878.9 | -970705911.82 | 4133849.31 | -966572062.51 | 984954941.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3037847.51 | 3037847.51 | 0 | 3037847.51 | 0 | 6513851.45 | 7666900.84 | 0 | 7666900.84 | -1153049.39 | 8831179.94 | -982574734.61 | 3335845.42 | -979238889.19 | 988070069.13 | 0 | 1164074.44 | 798003.89 | 1962078.33 | -1962078.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18382878.9 | -970705911.82 | 4133849.31 | -966572062.51 | 984954941.41
24 |  | NLC Talabira Thermal Power Project | NL-C-TPP-001 | 20761100 | 20761100 | 0 | 20761100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20761100 | 20761100 | 0 | 20761100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20761100 | 20761100 | 0 | 20761100 | 0
25 |  | NLC Talabira Thermal Power Project | NL-C-TPP-001 | 16742430 | 8371215 | 8371215 | 16742430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16742430 | 8371215 | 8371215 | 16742430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16742430 | 8371215 | 8371215 | 16742430 | 0
26 | * | NLC Talabira Thermal Power Project | NL-C-TPP-001 | 97660752.71 | 0 | 97660752.71 | 97660752.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97660752.71 | 0 | 97660752.71 | 97660752.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97660752.71 | 0 | 97660752.71 | 97660752.71 | 0
27 | * | NLC Talabira Thermal Power Project | NL-C-TPP-001 | 8962000 | 999982 | 0 | 999982 | 7962018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8962000 | 0 | 0 | 0 | 8962000 | 0 | 999982 | 0 | 999982 | -999982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8962000 | 999982 | 0 | 999982 | 7962018